## Resumo
RESIDÊNCIA Q22 · L8 — PLANILHA DE CUSTOS E MATERIAIS
Gerada automaticamente a partir dos dados do painel de obra · NÃO editar à mão
Gerada em 27/07/2026 00:49 (BRT)
INDICADOR | VALOR |  | OBSERVAÇÃO
Área construída | 183 | m² | térreo 75 + garagem 27,5 + superior 62 + extensão 18
Estimativa — faixa baixa |  |  | soma das 13 etapas
Estimativa — faixa alta |  |  | soma das 13 etapas
Custo/m² — baixo |  |  | referência CUB-SP R8-N: R$ 2.129,86
Custo/m² — alto |  |  | diferença = sistemas premium (bomba de calor, automação, resinados)
Total cotado/contratado |  |  | soma de tudo lançado no site
├ material
└ mão de obra |  |  | empreiteiros/equipes cotados por etapa
Custo real informado |  |  | digitado na aba Etapas do site
Cotações registradas |  |  | cada lançamento = 1 commit no repositório
Avanço geral (ponderado por custo) |  |  | ponderado pela média da faixa de cada etapa
Etapas concluídas |  | de 13
SISTEMA CONSTRUTIVO (revisão atual)
Paredes estruturais | Monolev ~320 m² líquidos — perímetro + estruturais do térreo (divisa da garagem, testada)
Divisórias em Lightwall | Lightwall 2P 90 mm ~100 m²: todo o pav. superior (conceito mezanino) + caixas do lavabo e do banheiro do térreo — nenhuma delas é estrutural
Lajes | Vigotas + EPS ~86 m² — SÓ pisos (superior, extensão, técnica). Não há laje de forro.
Forro | Madeira acompanhando o telhado ~45 m² (mezanino + vão duplo) · gesso+EPS nivelado ~47 m² (demais)
Cobertura | 3 treliças galvanizadas a fogo @3,25 m (banzos paralelos h=0,40, degrau triangulado) + terças Ue 100 · ~1,0 t
Faixa NE (1,20) | Da fachada ao fundo: portinha (0,80) · Luz 1 = jardim de inverno c/ parede verde e janelão 3,50 (4,10) · PAREDE CEGA · Luz 2 = varal (4,10) · lavanderia + área técnica acima (4,00, único trecho coberto até a divisa)
Fundação | Radier ~103 m²
Exaustão da ilha | Plenum no forro c/ 2 frestas lineares de 30 mm + luz integrada · 1.100 m³/h · duto Ø250 · motor inline REMOTO na área técnica (32-38 dB(A) na cozinha) · liga sozinho pelo consumo do circuito do Invisacook
Área técnica | ABERTA (sem porta, só portão-gradil) — garante ar para a bomba de calor · acesso por escada marinheiro na parede da Luz 2 · equipamentos em IP65
COMO USAR | Calhas retangulares 150×100 nas 2 bordas longas (i=0,5% p/ o fundo) + 2 condutores Ø100 · I=172 mm/h · 108 m² de captação · rufos em chapa galv. #24
Esta planilha é um EXPORT do painel de obra e é regerada a cada cotação lançada no site. Edições feitas aqui serão perdidas na próxima geração — lance tudo pelo site (pvizioli.github.io/projeto_casa_pedro) para que vire commit e volte para cá.
Térreo — faixa SO | Lavabo 1,50 × 1,50 no canto da garagem c/ o corredor (janela p/ o corredor) · despensa (1,50 × 1,10) + bancada + banheiro completo (1,50 × 2,50, sem box) no fundo, porta ÚNICA p/ a área gourmet

## Etapas
ETAPAS DA OBRA — 13 FASES
# | Etapa | Estim. baixa | Estim. alta | Média | % do total | Status | Avanço | Custo real | Cotado material | Cotado mão de obra | Cotado total | Δ vs. alta | Observação
1 | Projetos, sondagem e aprovações | 34000 | 78000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | arquitetônico (legal+executivo) 12–27k · estrutural 5–12k · complementares 5–10k · AVAC 1,5–3k · SPT 2–4k · ART/RRT 1–2k · aprovações 1,5–4k · RT de execução 8–25k (10 meses) — detalhado na categoria Projetos e Serviços Técnicos
2 | Fundação (radier 103 m²) + muro de divisa 210 m² | 50500 | 78500 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | radier inclui eletroduto da ilha e hidráulica embutida · muro pré-moldado (placa) 210 m² (2×30,00 laterais + 10,00 fundo, h=3,00) — sistema mais econômico do mercado, ~30% mais barato que alvenaria convencional
3 | Estrutura metálica | 28000 | 42000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | vigas (portão, testada 7,30, balanço sacada) + escada aberta
4 | Paredes: Monolev (estrutural) + divisórias Lightwall | 110000 | 156000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | Monolev ~340 m² líq. (perímetro/estruturais + térreo) · divisórias internas do superior ~80 m² em Lightwall 2P 90 mm (conceito mezanino: só o perímetro segura o telhado) · juntas dissimilares Monolev↔Lightwall c/ tela + basecoat
5 | Lajes de PISO (superior + sacada + técnica) | 19000 | 26000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | 86 m² vigotas + EPS + capa — apenas pisos estruturais; NÃO há laje de forro
6 | Cobertura + lanternim | 40000 | 60000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | estrutura, telha sanduíche, vidro/básculas, rufos e calhas
7 | Esquadrias e vidros | 58000 | 90000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | inclui janelão espelhado, porta balcão 3,5 m e da suíte 7 m
8 | Hidráulica + água quente + prep. PV | 33000 | 52000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | bomba de calor, boiler 400 L, pressurização, PEX/manifold
9 | Elétrica + automação + rede | 45000 | 70000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | trifásico, Home Assistant, câmeras, 220 V nos cômodos
10 | Climatização | 18000 | 28000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | multi-split tri + split sala + destratificador, R-32
11 | Acabamentos resinados (sem porcelanato) | 48000 | 82000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | resinados + carpete de pedra + microcimento · forro gesso+EPS ~47 m² (quartos/copa/banheiros/corredor) · forro de MADEIRA ~45 m² acompanhando o telhado (mezanino + vão duplo)
12 | Gourmet (Invisacook, bancada, churrasqueira) | 20000 | 33000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | porcelanato sinterizado, cooktop gás externo
13 | Canteiro, limpeza e imprevistos (~8%) | 30000 | 50000 |  |  | não iniciada | 0% | 0 |  |  |  |  | reserva técnica
| TOTAL |  |  |  | 100%

## Itens
CATÁLOGO DE ITENS COTÁVEIS
Base do formulário de cotação do site. Quantidades = memória de cálculo do projeto.
ID | Categoria | Tipo | Etapa | Item | Especificação | Un | Qtde | Nº cotações | Melhor preço unit. | Melhor fornecedor | Melhor total | Observação
IT001 | Geral / Estrutura | material | 4 | Painéis EPS (Monolev) — parede líquida ESTRUTURAL (perímetro + estruturais do térreo) |  | m² | 320 |  |  |  |  | divisórias não estruturais (lavabo e banheiro do térreo + todo o superior) migradas p/ Lightwall
IT002 | Geral / Estrutura | material | 4 | Argamassa projetada estrutural (2 faces) |  | m² | 640 |  |  |  |  | 2 faces × 320 m²
IT003 | Geral / Estrutura | material | 4 | Telas de reforço e acessórios de canto — verba complementar | telas de vão (diagonais sobre cantos de janela/porta), reforços de ancoragem e arremates não cobertos pela cantoneira | vb | 1 |  |  |  |  | cotar no pacote do painel · a cantoneira de canto está no item próprio (ver Cantoneira PVC c/ tela)
IT004 | Geral / Estrutura | material | 5 | Laje vigotas + EPS — PISO do superior + técnica (estrutural) |  | m² | 70 |  |  |  |  | inclui capa de concreto · é o piso, não forro
IT005 | Geral / Estrutura | material | 2 | Radier (fundação) |  | m² | 103 |  |  |  |  | casa 95 + extensão garagem 8
IT006 | Geral / Estrutura | material | 3 | Vigas metálicas: testada da laje (7,30 livre, SEM pilar) + balanço da sacada 2,50 |  | vb | 1 |  |  |  |  | perfis I + engaste sob a suíte — projeto estrutural
IT007 | Geral / Estrutura | material | 6 | Estrutura metálica da cobertura — 3 treliças galvanizadas a fogo + terças/contrav. Z275 | 3 treliças banzos paralelos h=0,40 @3,25 (vão 7,30, degrau triangulado no lanternim): banzos tubo 50×50×2,00 · diagonais 30×30×2,00 · ~72 kg/un · terças Ue100×50×17×2,00 4 linhas @1,33/0,98 · contrav. Ø12 + esticador · vigotas Ue150 @1,25 sobre serviço · ~0,95-1,15 t | m² | 95 |  |  |  |  | treliças soldadas em fábrica e galvanizadas a fogo INTEIRAS, parafusadas em obra (tubos c/ furo de dreno) · oitões NO/SE apoiam direto na parede · plenum de 0,40 entre banzos p/ ventilador, luminárias e linhas do split · ver F-07/F-08/F-09
IT008 | Geral / Estrutura | material | 6 | Telha sanduíche EPS |  | m² | 100 |  |  |  |  | não cobre a faixa de luz (8,20 × 1,20 descoberta) · cobre serviço/técnica (4,00 × 1,20)
IT009 | Geral / Estrutura | material | 6 | Lanternim — vidro laminado/policarbonato + básculas |  | m² | 12 |  |  |  |  | 13 m × 0,90
IT010 | Geral / Estrutura | material | 6 | Rufos e arremates — oitões, chaminé e lanternim | chapa galvanizada #24 (0,65 mm) ou alumínio · dobra ≥150 mm na parede e ≥200 mm sobre a telha, com pingadeira | vb | 1 |  |  |  |  | ponto crítico de estanqueidade · lanternim tem rufo de topo E de base (ver F-09) · calhas em item próprio
IT011 | Geral / Estrutura | material | 3 | Guarda-corpos (mezanino, corredor, escada) |  | m | 14 |  |  |  |  | metálico/vidro — definir
IT012 | Geral / Estrutura | material | 3 | Escada metálica aberta (fachada norte) |  | vb | 1 |  |  |  |  | estrutura + degraus
IT013 | Geral / Estrutura | material | 7 | Esquadrias (janelas, porta balcão, portas) |  | vb | 1 |  |  |  |  | detalhar por vão
IT014 | Geral / Estrutura | material | 9 | Elétrica + automação — ver aba Elétrica |  | vb | 1 |  |  |  |  | quantitativo detalhado na aba própria
IT015 | Geral / Estrutura | material | 11 | Impermeabilizações (banheiros, laje técnica) |  | vb | 1 |  |  |  |  | CRÍTICO: banheiros sem box drenam pela camada de pedra — impermeabilizar TODO o piso c/ caimento ao ralo oculto
IT016 | Geral / Estrutura | material | 8 | Hidráulica completa + preparação PV |  | vb | 1 |  |  |  |  | ver aba Hidráulica
IT017 | Geral / Estrutura | serviço | 1 | Sondagem SPT (2–3 furos) | insumo do projeto de fundação (radier) | vb | 1 |  |  |  |  | fazer ANTES do projeto de fundação
IT018 | Geral / Estrutura | material | 10 | Climatização — ver aba Climatização |  | vb | 1 |  |  |  |  | infra elétrica dos 5 pontos já na aba Elétrica
IT019 | Geral / Estrutura | material | 5 | Laje da sacada/varanda (vigotas + EPS + capa) |  | m² | 18 |  |  |  |  | sobre vigas metálicas em balanço
IT020 | Geral / Estrutura | material | 11 | Impermeabilização do piso da extensão (sobre varanda aberta) |  | m² | 18 |  |  |  |  | varanda gourmet abaixo
IT021 | Geral / Estrutura | material | 7 | Mureta + envidraçamento da extensão da suíte (vidro até o forro) |  | m² | 21 |  |  |  |  | perímetro 12,3 m × ~1,7 m de vidro sobre mureta
IT022 | Geral / Estrutura | material | 11 | Forro da extensão da suíte (esconde o V do telhado) |  | m² | 18 |  |  |  |  | gesso/PVC sobre a extensão · suíte integrada, sem porta
IT023 | Geral / Estrutura | material | 12 | Churrasqueira + chaminé acima da cobertura |  | vb | 1 |  |  |  |  | canto leste da varanda
IT024 | Geral / Estrutura | material | 12 | Cooktop a gás externo + abrigo P13 + kit instalação |  | vb | 1 |  |  |  |  | redundância — gás só na varanda
IT025 | Geral / Estrutura | material | 12 | Bancada ilha: porcelanato sinterizado 12 mm + rebaixo italiano |  | m² | 5 |  |  |  |  | quartzo/resina NÃO compatível c/ Invisacook
IT026 | Geral / Estrutura | material | 12 | Invisacook 4 zonas + acessórios (mantas, indicadores) |  | un | 1 |  |  |  |  | circuito 40 A na aba Elétrica
IT027 | Geral / Estrutura | material | 7 | Janelão vertical fachada noroeste (vidro laminado) + película espelhada | parede da escada · 3,20 × 4,70 m · peitoril 1,00 · caixilho estruturado | m² | 15 |  |  |  |  | CORRIGIDO: largura alinhada à planta F-02 (era 2,2 m no catálogo e 2,4 m na elevação — a planta sempre mostrou 3,20 m, cobrindo todo o lance da escada) · película espelhada só no trecho do piso superior; térreo com vidro transparente
IT028 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PEX 20 mm (água quente) | PEX-A c/ barreira anti-O₂ | m | 75 |  |  |  |  | ramais quentes + anel de recirculação
IT029 | Hidráulica | material | 8 | Isolamento térmico p/ PEX 20 mm | polietileno exp. 10 mm parede | m | 75 |  |  |  |  | obrigatório em 100% da linha quente
IT030 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PEX 16/20 mm (água fria) | PEX-A | m | 100 |  |  |  |  | ramais frios ponto a ponto (manifold)
IT031 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PPR PN25 32 mm | barrilete caixa→pressurizador→manifolds/boiler | m | 18
IT032 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PPR PN25 28 mm | circuito bomba de calor ↔ boiler | m | 8 |  |  |  |  | isolar também
IT033 | Hidráulica | material | 8 | Isolamento p/ PPR 28/32 mm | polietileno exp. | m | 26
IT034 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PVC soldável 25 mm | alimentação da caixa + torneiras jardim/garagem | m | 20
IT035 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PVC esgoto 100 mm | prumadas de vasos + ventilação | m | 22 |  |  |  |  | 2 prumadas + coletor
IT036 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PVC esgoto 50 mm | chuveiros, ralos, tanque, máquina | m | 25
IT037 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PVC esgoto 40 mm | lavatórios, pias, dreno boiler/copa | m | 15
IT038 | Hidráulica | material | 8 | Tubo PVC pluvial 88 mm | condutores das calhas | m | 12 |  |  |  |  | 2 descidas
IT039 | Hidráulica | material | 8 | Conexões esgoto/pluvial (kit) | joelhos, tês, junções, terminais vent. | un | 45
IT040 | Hidráulica | material | 8 | Caixa sifonada 150 mm |  | un | 5 |  |  |  |  | banheiros, lavanderia, copa
IT041 | Hidráulica | material | 8 | Ralo linear oculto (inox) | banheiros sem box — sob carpete de pedra drenante | un | 3 |  |  |  |  | suíte, banheiro do quarto e banheiro do térreo · o lavabo do térreo não leva ralo linear
IT042 | Hidráulica | material | 8 | Caixa de gordura | cozinha | un | 1
IT043 | Hidráulica | material | 8 | Caixa de inspeção esgoto |  | un | 2 |  |  |  |  | quintal → rede do condomínio
IT044 | Hidráulica | material | 8 | Manifold água fria c/ registros | 12 saídas, latão/inox | un | 1 |  |  |  |  | na área técnica
IT045 | Hidráulica | material | 8 | Manifold água quente c/ registros | 8 saídas | un | 1
IT046 | Hidráulica | material | 8 | Conexões PEX | joelhos, tês, adaptadores de engate | un | 60
IT047 | Hidráulica | material | 8 | Conexões PPR diversas | joelhos, tês, luvas, uniões | un | 35
IT048 | Hidráulica | material | 8 | Registro de esfera metálico 3/4" |  | un | 12 |  |  |  |  | setorização por ambiente
IT049 | Hidráulica | material | 8 | Válvula de retenção |  | un | 3 |  |  |  |  | entrada caixa, fria, quente
IT050 | Hidráulica | material | 8 | Misturadora termostática central | saída do boiler, limite ~50 °C | un | 1 |  |  |  |  | anti-escaldo
IT051 | Hidráulica | material | 8 | Válvula de alívio P&T + dreno conduzido |  | un | 1 |  |  |  |  | obrigatória no boiler
IT052 | Hidráulica | material | 8 | Vaso de expansão água quente 18–24 L |  | un | 1
IT053 | Hidráulica | material | 8 | Filtro de entrada (cavalete) |  | un | 1
IT054 | Hidráulica | material | 8 | Bomba de calor AQS | ~5 kW térmico, COP ≥ 3,5, Wi-Fi | un | 1 |  |  |  |  | unidade externa no poço de luz
IT055 | Hidráulica | material | 8 | Boiler inox alta pressão 400 L | c/ resistência de apoio e anodo | un | 1 |  |  |  |  | na área técnica, c/ 60 cm livres
IT056 | Hidráulica | material | 8 | Sistema de pressurização | bomba + vaso de expansão (ou pressurizador de linha) | un | 1 |  |  |  |  | antes da bifurcação fria/quente
IT057 | Hidráulica | material | 8 | Bomba de recirculação c/ acionamento por demanda | + timer/relé p/ automação | un | 1 |  |  |  |  | retorno da suíte
IT058 | Hidráulica | material | 8 | Caixa d'água 1.000 L | c/ bóia, extravasor e limpeza | un | 1
IT059 | Hidráulica | material | 8 | Purificador cozinha + ponto bebedouro copa |  | un | 2 |  |  |  |  | copa: prever dreno
IT060 | Hidráulica | material | 8 | Eletroduto 32 mm telhado → área técnica | c/ caixas de passagem e arame-guia | m | 10 |  |  |  |  | desce pelo shaft da técnica
IT061 | Hidráulica | material | 8 | QDC c/ reserva p/ inversor | espaço + disjuntor bidirecional futuro | vb | 1
IT062 | Hidráulica | material | 8 | Aterramento reforçado / SPDA prep. | hastes + cabo de descida | vb | 1 |  |  |  |  | estrutura metálica do telhado exige
IT063 | Hidráulica | material | 8 | Reforço de fixação na água oeste | pontos de ancoragem previstos na estrutura | vb | 1 |  |  |  |  | painéis futuros na água alta
IT064 | Elétrica + Automação | material | 9 | Padrão de entrada trifásico | poste/caixa padrão Enel SP, 3F+N, disjuntor geral 40–50 A | vb | 1 |  |  |  |  | dá 220 V fase-fase e 127 V fase-neutro
IT065 | Elétrica + Automação | material | 9 | Alimentador medidor → QDC | cabo 16 mm² (4 vias) + eletroduto 40 mm | m | 18
IT066 | Elétrica + Automação | material | 9 | QDC 32 circuitos c/ barramento trifásico | embutir na área técnica | un | 1 |  |  |  |  | reserva p/ inversor PV já prevista
IT067 | Elétrica + Automação | material | 9 | Disjuntores DIN (mono e bifásicos) | curvas B/C conforme circuito | un | 26
IT068 | Elétrica + Automação | material | 9 | IDR / DR 30 mA | banheiros, áreas molhadas, externas, cozinha | un | 4 |  |  |  |  | obrigatório NBR 5410
IT069 | Elétrica + Automação | material | 9 | DPS classe II (F+F+F+N) | no QDC | un | 4 |  |  |  |  | telhado metálico: essencial
IT070 | Elétrica + Automação | material | 9 | Aterramento | 3 hastes + cabo cobre nu 16 mm² + caixa inspeção | vb | 1 |  |  |  |  | integra c/ SPDA da cobertura
IT071 | Elétrica + Automação | material | 9 | Eletroduto corrugado reforçado 25 mm | sulcos no EPS c/ soprador térmico | m | 260
IT072 | Elétrica + Automação | material | 9 | Eletroduto corrugado 32 mm | circuitos 220 V, AC e troncos | m | 50
IT073 | Elétrica + Automação | material | 9 | Caixa 4×2 (tomadas/interruptores) |  | un | 75
IT074 | Elétrica + Automação | material | 9 | Caixa 4×4 | pontos duplos, automação, rede | un | 18 |  |  |  |  | interruptores smart pedem folga
IT075 | Elétrica + Automação | material | 9 | Caixa octogonal/teto | pontos de luz | un | 26
IT076 | Elétrica + Automação | material | 9 | Quadro de passagem / shaft técnica | organização das descidas | un | 2
IT077 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo flexível 1,5 mm² | iluminação | m | 280
IT078 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo flexível 2,5 mm² | tomadas de uso geral 127 V | m | 420
IT079 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo flexível 4,0 mm² | tomadas 220 V + circuitos AC | m | 140
IT080 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo flexível 6,0 mm² | cooktop indução, bomba de calor, forno | m | 60 |  |  |  |  | todos 220 V dedicados
IT081 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo PP / bitolas especiais | pressurizador, recirculadora, portão | m | 30
IT082 | Elétrica + Automação | material | 9 | Tomadas 2P+T 10 A — 127 V | linha a definir | un | 42
IT083 | Elétrica + Automação | material | 9 | Tomadas 2P+T 20 A — 220 V | identificadas (cor/etiqueta vermelha) | un | 16 |  |  |  |  | 2 por cômodo em média
IT084 | Elétrica + Automação | material | 9 | Pontos de luz (teto/arandela/pendente) |  | un | 26 |  |  |  |  | inclui pendentes do pé-direito duplo
IT085 | Elétrica + Automação | material | 9 | Fita LED + perfil alumínio | sancas, closet, copa, escada | m | 22
IT086 | Elétrica + Automação | material | 9 | Interruptores (bases p/ smart) | ver seção 6 | un | 18
IT087 | Elétrica + Automação | material | 9 | Circuitos dedicados 220 V p/ AC | ponto + dreno + tomada | un | 5 |  |  |  |  | infra pronta; aparelhos em outra sessão
IT088 | Elétrica + Automação | material | 9 | Tomadas externas IP55 | quintal, jardim, área de luz, garagem | un | 5 |  |  |  |  | em circuito c/ DR
IT089 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo CAT6 | pontos fixos + câmeras + APs | m | 300
IT090 | Elétrica + Automação | material | 9 | Pontos de rede (RJ45 duplos) | TVs, escritório/mezanino, copa, técnica | un | 10
IT091 | Elétrica + Automação | material | 9 | Rack 6U + patch panel + organizador | na área técnica | un | 1
IT092 | Elétrica + Automação | material | 9 | Switch PoE 16 portas |  | un | 1 |  |  |  |  | alimenta câmeras e APs
IT093 | Elétrica + Automação | material | 9 | Access points Wi-Fi 6 | térreo + superior | un | 2 |  |  |  |  | EPS atenua pouco, 2 bastam
IT094 | Elétrica + Automação | material | 9 | Câmeras IP PoE externas | frente, viela, quintal, garagem | un | 4
IT095 | Elétrica + Automação | material | 9 | Videoporteiro IP | sem muro: módulo na fachada/jardim | un | 1
IT096 | Elétrica + Automação | material | 9 | Fechadura eletrônica | porta de entrada (garagem→sala) | un | 1
IT097 | Elétrica + Automação | material | 9 | Hub central (Home Assistant + coordenador Zigbee) | mini PC ou appliance no rack | un | 1 |  |  |  |  | controle local, sem dependência de nuvem
IT098 | Elétrica + Automação | material | 9 | Interruptores inteligentes Zigbee/Matter | c/ neutro, nas caixas 4×4 | un | 18
IT099 | Elétrica + Automação | material | 9 | Módulos relé/dimmer | fitas LED, pendentes, cenas | un | 8
IT100 | Elétrica + Automação | material | 9 | Sensores de presença/abertura | circulações, escada, entrada | un | 8 |  |  |  |  | escada aberta: luz automática
IT101 | Elétrica + Automação | material | 9 | Termostatos/controle IR p/ AC | integração dos 5 ambientes | un | 5
IT102 | Elétrica + Automação | material | 9 | Integrações técnicas | bomba de calor Wi-Fi, recirculação, pressurizador, básculas do lanternim | vb | 1 |  |  |  |  | relés no QDC/técnica
IT103 | Elétrica + Automação | material | 9 | Estação meteo + sensor chuva | automatiza básculas e irrigação futura | un | 1
IT104 | Elétrica + Automação | material | 9 | Cabo 10 mm² — circuito Invisacook 40 A | ilha da cozinha, 220 V bifásico | m | 14 |  |  |  |  | dedicado
IT105 | Elétrica + Automação | material | 9 | Eletroduto 32 mm embutido no RADIER → ilha | posicionar ANTES da concretagem | m | 6 |  |  |  |  | ponto sem retorno
IT106 | Elétrica + Automação | material | 9 | Disjuntor bifásico 40 A + conexão na ilha |  | un | 1
IT107 | Elétrica + Automação | material | 9 | Circuitos varanda gourmet (luz + tomadas IP55 + 220 V) | em circuito c/ DR | vb | 1 |  |  |  |  | inclui ponto p/ equipamentos
IT108 | Climatização | material | 10 | Condensadora multi-split tri inverter R-32 | ~27.000 BTU, Wi-Fi/Matter | un | 1 |  |  |  |  | suíte + quarto + reserva mezanino · alto do poço de luz c/ defletores
IT109 | Climatização | material | 10 | Evaporadora hi-wall 9.000 BTU (multi) | quente/frio | un | 2 |  |  |  |  | suíte e quarto — fluxo fora da cama
IT110 | Climatização | material | 10 | Split independente da sala 18–22.000 BTU | piso-teto ou hi-wall a ~2,5 m | un | 1 |  |  |  |  | parede da cozinha, quente/frio
IT111 | Climatização | material | 10 | Ventilador de teto destratificador c/ reversão | no vão duplo | un | 1 |  |  |  |  | inverno: devolve o ar quente p/ baixo
IT112 | Climatização | material | 10 | Linha frigorígena 1/4"+3/8" isolada | pares suíte/quarto/mezanino (seca) | m | 34 |  |  |  |  | embutir no EPS ANTES do reboco
IT113 | Climatização | material | 10 | Linha frigorígena 1/4"+1/2" isolada | sala | m | 8
IT114 | Climatização | material | 10 | Suportes, calços antivibração e defletores |  | cj | 3
IT115 | Climatização | material | 10 | Drenos PVC 25 mm c/ sifão | conduzidos ao esgoto/área de luz | m | 20 |  |  |  |  | nunca pingar na fachada
IT116 | Climatização | material | 10 | Vácuo, carga R-32 e mão de obra de instalação |  | vb | 1 |  |  |  |  | conferir limite de linha do multi (~15 m suíte)
IT117 | Geral / Estrutura | material | 11 | Forro nivelado gesso acartonado + EPS — pav. superior (quartos, copa, banheiros, corredor) | não acompanha a água do telhado · placas EPS sobre perfilado + gesso | m² | 47 |  |  |  |  | SEM o mezanino (forro de madeira) · embutir iluminação e sensores antes do fechamento · alçapões de inspeção
IT118 | Geral / Estrutura | material | 11 | Forro de madeira acompanhando o telhado — mezanino + vão livre do pé-direito duplo | lambril (cedrinho/pinus autoclavado) fixado sob as terças, acompanhando as duas águas | m² | 45 |  |  |  |  | item de conforto/estética premium · tratamento autoclave + verniz · recorte no lanternim · iluminação/ventilador destratificador fixados antes do fechamento
IT119 | Geral / Estrutura | material | 4 | Divisórias Lightwall 2P 90 mm — pav. superior completo + lavabo e banheiro do térreo | painéis 2500/3000×610×90 · juntas c/ tela de fibra + basecoat · fixação à laje e à estrutura conforme manual (§8) · uso SVVIE homologado | m² | 100 |  |  |  |  | superior: todas as internas · térreo: caixa do lavabo (canto garagem/corredor) e do banheiro do fundo · hidráulica pesada em shaft ou no radier (cava ≤ 50% = 45 mm: NÃO passa esgoto de 100 mm) · juntas dissimilares Monolev↔Lightwall c/ tela 10 cm cada lado
IT120 | Geral / Estrutura | material | 7 | Portinha metálica de acesso à faixa de luz (jardim frontal → corredor NE) | vão 1,20 × ~2,10 · recuada 0,80 da fachada · gradil/chapa perfurada c/ fechadura | un | 1 |  |  |  |  | ÚNICO acesso à Luz 1 (jardim de inverno) — parede cega separa da Luz 2 · manutenção da parede verde e limpeza
IT121 | Geral / Estrutura | material | 7 | Janelão da sala p/ jardim de inverno (parede NE) — vidro laminado | ~3,50 m de largura · sobe o pé-direito duplo · caixilho c/ folhas de ventilação | m² | 12 |  |  |  |  | face NE = sol da manhã filtrado · exposto à chuva (faixa descoberta): prever pingadeira e caimento
IT122 | Geral / Estrutura | material | 12 | Parede verde / jardim vertical na divisa NE (Luz 1) | ~1,20 × 4,10 × h ~3 m ≈ 12 m² · painéis modulares ou treliça c/ trepadeiras | m² | 12 |  |  |  |  | CRÍTICO: impermeabilizar a divisa antes (umidade permanente) + barreira anti-raiz · irrigação automática c/ ponto de água e dreno próprio · manutenção pela portinha
IT123 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Projeto arquitetônico — legal + executivo + detalhamento | a partir do estudo preliminar já feito (F-01 a F-09) | m² | 183 |  |  |  |  | ref. R$ 65–150/m² · escopo reduzido porque o partido já está definido
IT124 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Projeto estrutural — radier, treliças, vigas metálicas e lajes | inclui projeto de fabricação da estrutura metálica e verificação de vento (NBR 6123) | vb | 1 |  |  |  |  | CRÍTICO: valida o conceito mezanino, o balanço 2,50 e a viga de 7,30
IT125 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Projetos complementares — hidrossanitário + elétrico + automação |  | vb | 1 |  |  |  |  | inclui circuito 40 A do Invisacook pelo radier e infra de automação
IT126 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Projeto de climatização / AVAC |  | vb | 1 |  |  |  |  | multi-split + destratificação do vão duplo
IT127 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | ART / RRT + taxas de registro |  | vb | 1 |  |  |  |  | exigido pelo banco no financiamento à construção
IT128 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Aprovação — prefeitura + condomínio |  | vb | 1 |  |  |  |  | protocolar cedo: regras de fachada aberta, chaminé e recuos
IT129 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 1 | Responsável técnico de execução (RT) — acompanhamento de obra | obrigatório na administração direta | mês | 10 |  |  |  |  | pago mensalmente durante a obra · R$ 800–2.500/mês
IT130 | Projetos e Serviços Técnicos | serviço | 13 | Habite-se + averbação em cartório |  | vb | 1 |  |  |  |  | fecha a obra e regulariza a matrícula
IT131 | Mão de obra | mão de obra | 1 | Mão de obra — Etapa 01: Projetos, sondagem e aprovações | gestão/administração da fase de projetos | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT132 | Mão de obra | mão de obra | 2 | Mão de obra — Etapa 02: Fundação — radier 103 m² | preparo do terreno, formas, armação e concretagem do radier | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT133 | Mão de obra | mão de obra | 3 | Mão de obra — Etapa 03: Estrutura metálica | montagem da estrutura metálica (vigas, escada, guarda-corpos) | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT134 | Mão de obra | mão de obra | 4 | Mão de obra — Etapa 04: Paredes: Monolev (estrutural) + divisórias Lightwall | montagem Monolev + projeção de argamassa (2 faces) + montagem Lightwall | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT135 | Mão de obra | mão de obra | 5 | Mão de obra — Etapa 05: Lajes de PISO (superior + sacada + técnica) | montagem de vigotas/EPS, armação e concretagem das capas | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT136 | Mão de obra | mão de obra | 6 | Mão de obra — Etapa 06: Cobertura + lanternim | içamento e montagem das treliças, terças, telhas, lanternim, rufos e calhas | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT137 | Mão de obra | mão de obra | 7 | Mão de obra — Etapa 07: Esquadrias e vidros | instalação de esquadrias, vidros e envidraçamentos | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT138 | Mão de obra | mão de obra | 8 | Mão de obra — Etapa 08: Hidráulica + água quente + prep. PV | instalação hidráulica completa + água quente + preparação PV | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT139 | Mão de obra | mão de obra | 9 | Mão de obra — Etapa 09: Elétrica + automação + rede | instalação elétrica, cabeamento, quadros e comissionamento da automação | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT140 | Mão de obra | mão de obra | 10 | Mão de obra — Etapa 10: Climatização | instalação frigorígena, vácuo, carga e start-up | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT141 | Mão de obra | mão de obra | 11 | Mão de obra — Etapa 11: Acabamentos resinados (sem porcelanato) | impermeabilizações, resinados, carpete de pedra, microcimento e forros | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT142 | Mão de obra | mão de obra | 12 | Mão de obra — Etapa 12: Gourmet (Invisacook, bancada, churrasqueira) | churrasqueira, bancadas, Invisacook, parede verde e arremates do gourmet | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT143 | Mão de obra | mão de obra | 13 | Mão de obra — Etapa 13: Canteiro, limpeza e imprevistos (~8%) | canteiro, limpeza fina e arremates gerais | vb | 1 |  |  |  |  | cotar empreiteiro/equipe separadamente do material · preencher o Fornecedor
IT144 | Hidráulica | material | 8 | Lavabo do térreo — vaso + cuba + torneira + sifão | lavabo 1,50 × 1,50 no canto da garagem c/ o corredor lateral · janela p/ o corredor | cj | 1 |  |  |  |  | CRÍTICO: esgoto de 100 mm do vaso NÃO cabe em painel Lightwall de 90 mm — sai pelo RADIER, posição congelada antes da concretagem (etapa 2)
IT145 | Hidráulica | material | 8 | Ramal hidráulico do lavabo do térreo (água fria + esgoto + ventilação) |  | vb | 1 |  |  |  |  | ramal embutido no radier · prumada de ventilação pela parede Monolev do corredor
IT146 | Geral / Estrutura | material | 11 | Acabamento do lavabo do térreo — microcimento + piso resinado | paredes + piso · lavabo seco, sem carpete de pedra | m² | 9 |  |  |  |  | base cimentícia do Lightwall recebe microcimento direto · DIY viável
IT147 | Geral / Estrutura | material | 12 | Cobogó — parede flutuante em frente ao janelão (fachada NO) | h=3,00 (mesma altura do muro de divisa) m · afastada 1,00 m do janelão · do fim do vão da garagem até ~1 m além da janela · cerâmico ou concreto | m² | 15.3 |  |  |  |  | sapata corrida própria + pilaretes a cada 2,5-3 m + cinta de coroamento no topo (resiste a vento, não é só empilhado) · cria câmara de ar ventilada contra o janelão (efeito chaminé) em vez de metal colado no vidro
IT148 | Mão de obra | mão de obra | 12 | Mão de obra — fundação e elevação do cobogó (parede flutuante) | sapata + pilaretes + assentamento do cobogó + cinta de coroamento | vb | 1
IT149 | Geral / Estrutura | material | 2 | Muro de divisa pré-moldado (placa de concreto) — 2 laterais + fundo | mourões "H" de concreto a cada 1,60-1,67 m + placas de concreto armado (3-3,5 cm) encaixadas, empilhadas até h=3,00 · pingadeira + chapéu de acabamento no topo | m² | 210 |  |  |  |  | sistema MAIS ECONÔMICO do mercado (~30% mais barato que alvenaria+reboco+pintura) · 210 m² = 2×30,00 (viela SO + divisa NE) + 10,00 (fundo SE), h=3,00 · verificar carga de vento em muro isolado de 3,00 m (mourão/fundação dimensionados p/ altura, não é só empilhar) · trecho da divisa NE atrás do jardim de inverno recebe a parede verde como acabamento — não duplica estrutura
IT150 | Mão de obra | mão de obra | 2 | Mão de obra — fundação + montagem do muro de divisa | fundação direta dos mourões + encaixe das placas + rejunte completo | vb | 1 |  |  |  |  | obra rápida por ser pré-moldado · recomendação: executar cedo (junto com o radier ou antes) para segurança do canteiro durante o restante da obra
IT151 | Geral / Estrutura | material | 4 | Cantoneira de PVC com abas de tela — todos os cantos externos e vãos | perfil de PVC rígido c/ abas de fibra de vidro álcali-resistente, embutido no basecoat/argamassa projetada · aplicar em TODOS os cantos externos (vivos) e nas laterais e vergas de portas e janelas | m | 321 |  |  |  |  | não corrói nem mancha (ao contrário de alumínio em massa cimentícia — meio alcalino ataca o Al) · integra-se ao revestimento, sem descolamento · 292 m medidos + 10% de recorte · térreo 168 m (inclui cantos de 6,00 m do vão duplo) · superior 115 m · externos 18 m · usar também na junta dissimilar Monolev↔Lightwall onde houver aresta
IT152 | Climatização | material | 12 | Exaustão da ilha — plenum embutido no forro c/ 2 frestas lineares | plenum 1,40×0,90 no forro rebaixado sobre a ilha · 2 frestas de 30 mm × 2,60 m (uma de cada lado do painel de luz) · v=2,0 m/s · painel central removível p/ acesso aos filtros | vb | 1 |  |  |  |  | iluminação linear da ilha integrada entre as frestas — um só elemento faz luz e exaustão · desligada, lê-se como junta negativa no forro
IT153 | Climatização | material | 12 | Motor inline remoto Ø250 + duto e filtros da exaustão | 1.100 m³/h @ 200 Pa (~155 W de eixo) · duto liso Ø250 galv./inox ~10 m · 4 curvas · filtro de gordura metálico lavável · damper antirretorno · descarga em veneziana | vb | 1 |  |  |  |  | motor instalado na ÁREA TÉCNICA (~8 m da ilha, 2 lajes de permeio): 32-38 dB(A) na cozinha vs 55-65 de coifa convencional · v no duto 6,2 m/s (silencioso) · descarga afastada ≥3 m do vidro da suíte e da janela do quarto
IT154 | Elétrica + Automação | material | 9 | Automação da exaustão — medidor no circuito do Invisacook + sensor de VOC/umidade | medidor de energia c/ TC no circuito C13 (40 A) + sensor VOC/umidade no forro da cozinha + atuador de velocidade do inline · integração Home Assistant | cj | 1 |  |  |  |  | o Invisacook não tem botão nem presença — ninguém lembra de ligar a coifa · lógica: potência>200 W no C13 → exaustão em baixa; VOC/umidade escalona; desliga 10 min após o fim · >50% abre a janela da Luz 2 (ar de reposição)
IT155 | Mão de obra | mão de obra | 12 | Mão de obra — exaustão da ilha (plenum, dutos, motor e comissionamento) | montagem do plenum no forro, dutos, motor inline, balanceamento e medição de vazão | vb | 1
IT156 | Geral / Estrutura | material | 12 | Portão-gradil da área técnica (sem porta — vão aberto p/ ventilação) | gradil metálico galvanizado c/ fechadura · vão ~1,20 × 2,00 · área técnica permanece ABERTA (sem folha cega) | un | 1 |  |  |  |  | CRÍTICO p/ a bomba de calor: BC AQS consome 250-400 m³/h e devolve o ar 4-6 °C mais frio · recinto de 11,5 m³ fechado faria o COP despencar (fabricantes exigem 15-20 m³ ou ventilação permanente) · aberta = ar infinito, COP nominal preservado · bônus: vazamento drena p/ fora, calor do rack dissipa
IT157 | Geral / Estrutura | material | 12 | Escada marinheiro de acesso à área técnica | metálica galvanizada · h=3,00 m · 10 degraus @0,30 · largura 0,40 · afastamento ≥0,15 da parede · prolongamento de 1,00 m acima do piso da técnica | un | 1 |  |  |  |  | fixada na parede da Luz 2 (varal) — acesso pelo pátio descoberto, sem entrar na casa · residencial não obriga gaiola (NR-35 é p/ ambiente de trabalho), mas o prolongamento + corrimão de apoio é o mínimo sensato
IT158 | Elétrica + Automação | material | 9 | Proteção IP dos equipamentos da área técnica aberta | QDCA em quadro IP65 · rack de rede fechado c/ ventilação filtrada · tomadas IP54 · terminais protegidos | vb | 1 |  |  |  |  | consequência de manter a técnica aberta: chuva de vento e maresia urbana atingem os equipamentos · custo pequeno perto do ganho de COP da bomba de calor
IT159 | Hidráulica | material | 6 | Calhas retangulares 150 × 100 mm — 2 bordas longas | chapa galvanizada #24 (0,65 mm) ou alumínio · declividade 0,5% para o fundo (SE) · suportes a cada 0,80 m · grelha folha-guarda | m | 26 |  |  |  |  | capacidade 443 L/min vs 169 L/min da calha mais carregada (folga 2,6×) · I=172 mm/h São Paulo T=5 anos · ver F-13
IT160 | Hidráulica | material | 6 | Condutores verticais Ø100 + coletor pluvial até a cisterna | 2 descidas Ø100 (capacidade ~430 L/min cada) no fundo SE + coletor Ø100 i=1% ao longo da parede do fundo | vb | 1 |  |  |  |  | as duas calhas caem para o fundo → descidas chegam juntas na cisterna, sem coletor atravessando o quintal
IT161 | Hidráulica | material | 8 | Cisterna de água de chuva 5.000 L + filtro + descarte de primeira chuva | reservatório 5.000 L · filtro de malha 1 mm · dispositivo de first flush 216 L (2 mm × 108 m²) c/ dreno lento · extravasor com sifão e tela | cj | 1 |  |  |  |  | NBR 15527 · potencial de captação 121 m³/ano (108 m² × 1.470 mm × 0,85 × 0,90) · autonomia 28 dias (irrigação+lavagem) ou 16 dias se alimentar vasos · POSIÇÃO A CONFIRMAR: parede do fundo SE, junto ao canto com o corredor SO
IT162 | Hidráulica | material | 8 | Rede de água não potável + bomba da cisterna | bomba/pressurizador dedicado · tubulação em cor distinta (roxa) · placas "ÁGUA NÃO POTÁVEL" em todos os pontos de uso · pontos: parede verde, jardim frontal, quintal, torneiras de lavagem | vb | 1 |  |  |  |  | SEPARAÇÃO ABSOLUTA da rede potável — sem interligação nem registro de emergência (NBR 15527) · mesma bomba alimenta a irrigação da parede verde, que já tinha ponto de água previsto
IT163 | Hidráulica | material | 8 | Caixa de gordura DUPLA (120 L, Ø600) + 3 caixas de inspeção 60×60 | CG dupla recebendo cozinha + área gourmet · caixas de inspeção em mudanças de direção e a cada ≤25 m | cj | 1 |  |  |  |  | a caixa simples (31 L) atende só 1 cozinha — a casa tem cozinha + pia do gourmet · CG recebe SÓ pias, nunca vaso · posicionar em local de acesso fácil (limpeza trimestral)
IT164 | Hidráulica | material | 8 | Reserva potável 3.000 L NO SOLO + pressurizador com inversor | reservatório 3.000 L no solo (enterrado ou aparente) · pressurizador com inversor (pressão constante) · alimenta manifolds da área técnica | cj | 1 |  |  |  |  | SUBSTITUI a caixa elevada: 1.000 L na laje da técnica = 1.630 kg em 4,8 m² = 340 kgf/m², contra 150 da NBR 6120 · no solo, a laje fica com 630 kg (131 kgf/m²) e a autonomia vai de 33 h para 100 h · contrapartida: sem energia não há água — avaliar caixa de 500 L de emergência (sobe p/ 235 kgf/m², exige reforço local) ou nobreak para o pressurizador

## Cotações
ID | Data | Tipo | Categoria | Item ID | Item | Etapa | Fornecedor / empreiteiro | Qtde | Preço unit. | Total | Melhor? | Observação
Nenhuma cotação lançada ainda — use o formulário do site.

## Comparativo
COTADO × ESTIMADO POR ETAPA
# | Etapa | Estim. baixa | Estim. alta | Real / cotado | Δ vs. alta | Situação
1 | Projetos, sondagem e aprovações
2 | Fundação (radier 103 m²) + muro de divisa 210 m²
3 | Estrutura metálica
4 | Paredes: Monolev (estrutural) + divisórias Lightwall
5 | Lajes de PISO (superior + sacada + técnica)
6 | Cobertura + lanternim
7 | Esquadrias e vidros
8 | Hidráulica + água quente + prep. PV
9 | Elétrica + automação + rede
10 | Climatização
11 | Acabamentos resinados (sem porcelanato)
12 | Gourmet (Invisacook, bancada, churrasqueira)
13 | Canteiro, limpeza e imprevistos (~8%)

## Revisões
HISTÓRICO DE REVISÕES DO PROJETO
Data | Alteração | Impacto
13/07/2026 | Versão inicial da planilha (13 etapas, 116 itens) | Faixa R$ 498–764 mil
13/07/2026 | Orientação corrigida: frente NOROESTE (não norte) | Fachada frontal recebe sol da tarde — verificar conforto
13/07/2026 | Janelão da escada c/ peitoril 1,00 m (2,2 × 4,70) | Vidro 12 → 10,5 m²
13/07/2026 | Vão da garagem em altura total (chão → laje), viga na testada | Perfil da viga a validar (altura útil limitada)
15/07/2026 | Esclarecido: lajes = SÓ pisos. Forro nivelado gesso+EPS incluído | +47 m² de forro (antes ausente do orçamento)
15/07/2026 | Forro de MADEIRA no mezanino/vão duplo acompanhando o telhado | +45 m² · R$ 8–16 mil (item premium)
15/07/2026 | Divisórias do superior migradas de Monolev p/ Lightwall 2P 90 | Monolev 421 → 340 m² · Etapa 4: R$ 120–170k → R$ 110–156k
16/07/2026 | Faixa NE: área de luz até a fachada, portinha recuada 0,80 | Telha 105 → 98 m² · estrutura 100 → 95 m²
16/07/2026 | Parede cega entre Luz 1 e Luz 2 · Luz 1 = jardim de inverno | +14 m² parede verde · +12 m² janelão · impermeabilizar divisa
16/07/2026 | Cobertura: pórticos de viga cheia → 3 TRELIÇAS @3,25 m | Aço 1,4 t → ~1,0 t · degrau do lanternim triangulado
16/07/2026 | Terças: 6 → 4 linhas e Ue 150 → Ue 100 | −170 kg · σ 61 MPa (24% de fy), flecha L/483
16/07/2026 | Custo de projeto/engenheiro/arquiteto detalhado (8 itens) | Etapa 1: R$ 20–35k → R$ 34–78k · total R$ 502–793k
16/07/2026 | Mão de obra cotável por etapa (13 itens) + aba Fornecedores | Material e mão de obra separados por etapa e por fornecedor
16/07/2026 | Térreo: banheiro sai da parede da garagem → banheiro + lavabo no fundo da cozinha (faixa SO) | Cozinha 36 → 29 m² · +1 lavabo · janelas p/ o acesso lateral · porta do lavabo p/ a varanda
16/07/2026 | Porta da lavanderia a 0,90 da parede do fundo | Máquina sob a janela do fundo + nicho de geladeira no canto da cozinha
16/07/2026 | Lavanderia/técnica 2,50 → 4,00 m; Luz 1 e Luz 2 4,85 → 4,10 m cada | Faixa de luz 9,70 → 8,20 m · laje 68 → 70 m² · telha 98 → 100 m² · parede verde 14 → 12 m²
16/07/2026 | Banheiro e lavabo do térreo unificados em um só (1,50 × 2,50) | Cozinha recupera ~1,9 m² · porta única p/ a área gourmet
16/07/2026 | Lavabo 1,50 × 1,50 no canto da garagem c/ o corredor (janela p/ o corredor) | Térreo volta a ter banheiro acessível por dentro
16/07/2026 | Divisórias do térreo (lavabo e banheiro) em Lightwall, não Monolev | Monolev 340 → 320 m² · Lightwall 80 → 100 m² · esgoto de 100 mm obrigatoriamente pelo radier
16/07/2026 | Superior: copa desce 1 m; corredor avança 1 m na suíte; porta da suíte na lateral (closet recuado) | Quarto 3,70 → 4,70 m (10 → 11,8 m²) · suíte 4,50 → 3,50 m · closet passante 1,20 × 2,50 · suíte sem janela na viela (luz pelo vidro da extensão)
16/07/2026 | Corredor reto, porta da suíte de frente no fim do corredor (desfeita a porta lateral); parede do closet removida (ficava dupla c/ a do corredor) | Closet passa de 1,20 → 1,60 m de largura; nicho natural atrás da parede do corredor
16/07/2026 | Cobogó em parede flutuante em frente ao janelão da fachada NO (h=3,50, afastado 1,00 m); porta de acesso à Luz 1 removida (a incluir depois); película espelhada restrita ao piso superior | Câmara de ar ventilada evita transferência de calor para o vidro · térreo do janelão fica com vidro transparente
16/07/2026 | Muro de divisa pré-moldado nos 2 lados + fundo (210 m², h=3,00) — frente sem muro (condomínio fechado) | Etapa 2 (fundação): R$ 45k → R$ 50,5-78,5k · total do projeto R$ 502-793k → R$ 533,5-845,5k
16/07/2026 | Cobogó da fachada NO ajustado para h=3,00 (era 3,50) — mesma altura do muro de divisa | Uniformiza a altura dos elementos verticais externos da casa
16/07/2026 | Cobogó estendido até encostar no muro de divisa NE (antes parava ~0,80 m antes) | Vira estrutura contínua com o muro — 1 ponta apoiada no mourão do muro, só a ponta livre precisa de mourão próprio
19/07/2026 | Cantoneira de PVC c/ abas de tela especificada para TODOS os cantos externos e vãos (321 m) | Padroniza o arremate em Monolev e Lightwall · alumínio descartado em massa cimentícia (corrosão alcalina) · ~R$ 1,6-2,6 mil, dentro da etapa 4
19/07/2026 | Auditoria de orientação das folhas: planta e elevações conferidas e coerentes; marcadores NE/SO adicionados nas elevações | A elevação da rua é espelhada por convenção (NE à esquerda, SO à direita) — agora indicado na própria folha
19/07/2026 | Janelão da escada corrigido para 3,20 x 4,70 m (havia 3 valores divergentes: 3,18 na planta, 2,40 na elevação, 2,20 no catálogo) | Vidro 10,5 -> 15 m² · impacto na etapa 7 (esquadrias)
24/07/2026 | Exaustão da ilha: plenum embutido no forro c/ 2 frestas de 30 mm + luz linear integrada; motor inline remoto na área técnica; automação pelo consumo do circuito do Invisacook | 1.100 m³/h @ 200 Pa · duto Ø250 (v=6,2 m/s) · 32-38 dB(A) na cozinha · NOVO PONTO SEM RETORNO: furo Ø250 na laje da técnica (etapa 5)
27/07/2026 | Hidrossanitário dimensionado e desenhado (F-11 água, F-12 esgoto, F-13 pluvial/cisterna) | Esgoto 50 UHC (Ø100 c/ folga de 4×) · caixa de gordura DUPLA · calhas 150×100 · cisterna 5.000 L · 3 folhas novas no caderno (13 no total)
27/07/2026 | Reservação potável migra da laje da área técnica para o SOLO, com pressurizador | Caixa de 1.000 L na técnica = 340 kgf/m² (NBR 6120: 150) · no solo a laje fica em 131 kgf/m² e a autonomia sobe de 33 h para 100 h
24/07/2026 | Área técnica passa a ser ABERTA (sem porta, portão-gradil) c/ escada marinheiro na parede da Luz 2 | Garante ar para a bomba de calor (11,5 m³ fechados seriam insuficientes; fabricantes exigem 15-20 m³ ou ventilação permanente) · exige equipamentos IP65

## Fornecedores
CONSOLIDADO POR FORNECEDOR / EMPREITEIRO
Uma linha por fornecedor cotado no site — quem fornece o quê, em qual etapa e por quanto.
Fornecedor / empreiteiro | Tipo | Nº de cotações | Total cotado | Etapas envolvidas | Itens
Nenhum fornecedor cotado ainda. Cada cotação lançada no site cria/alimenta uma linha aqui.